## 项目计划表
附件
镇宁自治县提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金项目调整计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 脱贫攻坚项目库项目编号（纳入实施方案项目需同步在项目库中进行标记） | 项目主管单位 | 实施单位 | 实施地点 （详细地址：街道、村） | 是否脱贫村 | 项目建设起止时间 （XX年XX月-XX年XX月） | 主要建设内容与规模 （简要说明） | 项目补助标准 | 项目预期效益 （主要是说明脱贫成效，简要说明） | 2025年投资计划 |  |  | 资金类型 | 备注
[11 empty] | 项目总投资 | 财政衔接资金 | 其他筹措资金
该9个项目调整为以下6个项目 | 镇宁自治县2025年油菜到户产业奖补项目 | 5500001993314193 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 各乡镇（街道） | 是 | 2025年1月至2025年12月 | 补助脱贫户及监测户种植油菜14350亩。 | 依据《镇宁自治县产业奖补标准推荐目录》中补助标准 | 项目覆盖脱贫户（监测户）9467户38873人，项目采取先建后补，直补到户的方式进行实施，通过项目扶持增强脱贫户（监测户）自我发展意识，实现脱贫户和监测户经济增收。 | 574 | 574 | 0 | 巩固脱贫攻坚成果任务
| 镇宁自治县2025年生姜到户产业奖补项目 | 5500001993309851 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 各乡镇（街道） | 是 | 2025年1月至2025年12月 | 补助脱贫户及监测户种植生姜7500亩。 | 依据《镇宁自治县产业奖补标准推荐目录》中补助标准 | 项目覆盖脱贫户（监测户）5690户23464人，项目采取先建后补，直补到户的方式进行实施，通过项目扶持增强脱贫户（监测户）自我发展意识，实现脱贫户和监测户经济增收。 | 1500 | 1500 | 0 | 巩固脱贫攻坚成果任务
| 镇宁县易地扶贫搬迁就业园配套设施建设项目 | 5500001992995743 | 县产业园区管委会 | 宁西街道办事处 | 宁西街道和睦村 | 否 | 2025年1月-2025年12月 | 建设配电房、消防水池及设备安装；铺设管网、电力线路及内部道路硬化。 | 按相关标准规定进行实际支出。 | 项目覆盖农户120户452人，其中脱贫户（监测户）3户10人。通过该项目的实施，为脱贫户（监测户），提供就业岗位300余个。 | 688 | 688 | 0 | 巩固脱贫攻坚成果任务
| 马厂镇2025年小河村桥头护栏安装项目 | 5500001992707037 | 县交通运输局 | 马厂镇人民政府 | 马厂镇小河村 | 是 | 2025年1月至2025年10月 | 小河村桥头护栏安装350米、警示牌2个。 | 按相关标准规定进行实际支出。 | 项目覆盖农户341户1328人，其中脱贫户76户319人，护栏的安装，不仅保障了村民的基本生命安全，更为村民创造更加稳定、和谐的生活环境，为巩固脱贫攻坚成果奠定了坚实的基础。同时促进农业生产，增加收入来源，促进农业生产资料的便捷运输，降低运输成本，提高农业生产效率。 | 9 | 9 | 0 | 巩固脱贫攻坚成果任务
| 沙子乡2025年沙龙村搬迁安置点房屋维修项目 | 5500001992447873 | 县生态移民局 | 沙子乡人民政府 | 沙子乡沙龙村 | 是 | 2025年1月至8月 | 楼梯整治72.5㎡，房屋外檐修复260m，排污沟治理35m，垃圾箱4个、灭火器（箱）25套、厕所门2扇、蹲便器6套及项目公示牌等。 | 按相关标准规定进行实际支出。 | 项目覆盖易地扶贫搬迁群众25户143人，均为脱贫人口，项目改善易地扶贫搬迁群众居住条件，消除安全隐患，提高群众满意度。 | 10 | 10 | 0 | 巩固脱贫攻坚成果任务
| 2025年本寨镇炳云村搬迁点基础设施维修项目 | 5500001992680766 | 县生态移民局 | 本寨镇人民政府 | 本寨镇张家坝村 | 否 | 2025年1月至2025年10月 | 搬迁点21户房屋修缮、地板维修、墙面刮瓷、防水等；维修搬迁点内排水管、供水管，搬迁点内路灯维修。 | 按相关标准规定进行实际支出。 | 项目覆盖扶贫搬迁点21户109人，一是加强搬迁点21户住房保障，提高住房实用性、舒适性。二是不断完善搬迁点的供排水管网和照明基础设施，建设宜居乡村，提高群众的幸福感、满意度。 | 10 | 10 | 0 | 巩固脱贫攻坚成果任务
| 革利乡易地搬迁点房屋修缮建设项目 | 5500001992482179 | 县生态移民局 | 革利乡人民政府 | 革利乡棉花冲村、人仁坡村 | 是 | 2025年1月至2025年12月 | 房屋外墙面刮瓷5800平方米，防水800平方米，更换铝合金护栏40米，修缮路面200平方米10厘米厚C25混凝土。 | 按相关标准规定进行实际支出。 | 项目覆盖农户75户，331人，其中脱贫户43户184人，监测户3户14人。通过项目实可保障搬迁群众房屋的住用安全，保持和提高房屋的完好程度与使用功能，避免因房屋安全问题引发的社会矛盾和纠纷，助于维护社会和谐稳定；修缮和维护公共设施，改善居住环境，能够提升居住环境的面貌和群众的生活水平。 | 25 | 25 | 0 | 巩固脱贫攻坚成果任务
| 镇宁自治县良田镇易地扶贫搬迁点基础设施修复项目 | 5500001993713156 | 县生态移民局 | 良田镇人民政府 | 良田镇良田社区 | 是 | 2025年1月至2025年12月 | 屋顶防水160平方米、灭火器80个、门前护栏260米、篮球场防护栏10块。 | 按相关标准规定进行实际支出。 | 项目覆盖农户80户363人，其中脱贫户（监测户）80户363人。项目的实施有效的将原农户居住房屋进行修复，将漏水问题进行解决，同时增加消防设施及护栏保障搬迁小区安全住房，加强了脱贫户对美好生活和向往为我镇建设社会主义新农村、新环境创造良好的条件环境。 | 35 | 35 | 0 | 巩固脱贫攻坚成果任务
| 2025年江龙镇锦绣村机耕道修建项目 | 5500001993017831 | 县农业农村局 | 江龙镇人民政府 | 江龙镇锦绣村 | 是 | 2025年1月-2025年12月 | 新建机耕道长1217米，宽3米、厚0.15米、C20砼；4个错车道，114平方米；硬化长1783米，宽4.5米、厚0.18米、C25砼。 | 按相关标准规定进行实际支出。 | 项目覆盖农户270户1176人，其中脱贫户58户224人。通过本项目实施，有效降低群众出行、生产成本。道路修通后，为江龙镇锦绣村的基础设施建设和发展奠定坚实的基础和后盾。 | 120 | 120 | 0 | 巩固脱贫攻坚成果任务
1 | 镇宁自治县2025年生姜到户产业奖补项目 |  | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 各乡镇（街道） | 是 | 2025年3月至2025年12月 | 补助脱贫户及监测户种植生姜10370亩。 | 依据《镇宁自治县产业奖补标准推荐目录》中补助标准。 | 项目采取先建后补，直补到户的方式进行实施，通过项目扶持增强脱贫户（监测户）自我发展意识，实现脱贫户和监测户经济增收。 | 2074 | 2074 | 0 | 巩固脱贫攻坚成果任务
2 | 2025年丁旗街道生姜冷链仓储项目 |  | 县生态移民局 | 丁旗街道办事处 | 马鞍山社区 | 是 | 2025年3月至2025年8月 | 新建丁旗街道10000立方生姜冷链储存仓库。 | 按相关标准规定进行实际支出。 | 一是利益联结搬迁安置户分红，提升搬迁安置户经济收入，巩固脱贫成效；二是提供就业岗位，带动项目周边就业务工；三是完善我街道小黄姜产业链，优化产业结构、调整产业发展模式。 | 688 | 688 | 0 | 巩固脱贫攻坚成果任务
3 | 马厂镇上巴地村三四组饮水安全提升工程 |  | 县水务局 | 马厂镇人民政府 | 马厂镇上巴地村 | 是 | 2025年3月至2025年9月 | 1.水井清理淤泥36立方米；2.新建泵房1座；3.新建堡坎60立方米。 | 按相关标准规定进行实际支出。 | 通过项目的实施，一是解决项目区农户103户433人群众饮水需求，保障群众饮水安全，提升群众幸福感和满意度；二是带动当地建筑、运输等相关产业的发展，增加就业机会，提高村民收入水平；三是改善村民的生活条件。清洁、稳定的水源将提升村民的健康水平，减少疾病，增强群众对政府的信任和支持。 | 9 | 9 | 0 | 巩固脱贫攻坚成果任务
4 | 镇宁自治县2025年易地搬迁脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助项目 |  | 县人力资源社会保障局 | 县人力资源社会保障局 | 镇宁县 | —— | 2025年3月至2025年12月 | 鼓励易地搬迁脱贫劳动力跨省务工，稳定就业3个月以上的，给予一次性交通补助，补助人数1600人。 | 500元/年/人 | 与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面落实就业帮扶政策，鼓励易地搬迁脱贫劳动力跨省务工，促进脱贫人口持续增收。 | 80 | 80 | 0 | 巩固脱贫攻坚成果任务
5 | 2025年江龙镇锦绣村机耕道建设项目 |  | 县农业农村局 | 江龙镇人民政府 | 江龙镇锦绣村 | 是 | 2025年4月-2025年12月 | 新建机耕道长1217米，宽3米、厚0.15米、C20砼，含开挖、垫层，4个错车道共114平方米等。 | 按相关标准规定进行实际支出。 | 覆盖受益农户44户168人，其中：脱贫户8户21人。通过项目实施，盘活200亩土地，同时有利于进行瓜蒌种植生产，增加生产经营性收入，有效巩固脱贫成果。 | 40 | 40 | 0 | 巩固脱贫攻坚成果任务
6 | 2025年江龙镇锦绣村污水治理项目 |  | 市生态环境局镇宁分局 | 江龙镇人民政府 | 江龙镇锦绣村 | 是 | 2025年4月-2025年12月 | 锦绣村水淹组自然寨生活污水收集管网、处理池、化粪池建设等内容。 | 按相关标准规定进行实际支出。 | 项目覆盖受益农户43户214人，其中：脱贫户5户23人，监测户2户11人。通过项目实施，扩大污水处理覆盖范围，提升居民对生态环境的满意度，改善人居环境，有效巩固脱贫成果。 | 80 | 80 | 0 | 巩固脱贫攻坚成果任务