## 2021.10
镇宁自治县电子商务进农村综合示范县工作进度表 (2022年1月）
序号 | 项目名称 | 工作开展情况
1 | 农村电子商务公共服务体系与升级改造 | 县级电子商务公共服务中心 | [11 empty] | 乡村级电子商务公共服务站点
|  | 项目名称 | 项目承建企业 | 项目建设内容 | 规划建设面积 （平方） | 投入使用面积 （平方） | 建设 进度% | 计划入驻服务商数量（家） | 实际入驻服务商数量（家） | 建设 进度% | 功能布局情况 | 建设完 成时间 | 项目承建企业 | 项目建设内容 | 计划建设镇村服务站点数量（个）、覆盖率% | 已建成镇村服务站点数量（个）、覆盖率% | 建设 进度% | 建设完成时间 | 贫困村服务站点建设数量（个）
|  | 镇宁自治县农村电商公共服务中心运营、升级改造项目 | 杭州闻远科技有限公司、重庆数致智业企业管理咨询有限公司 | 切实提升县级电商公共服务中心基础公益性服务，特色微利服务、政策咨询、人员培训、孵化支撑、020产品展示、信息发布等功能，完善农产品供应链建设，建成集乡（镇、街道）、村级服务站管理和运营、电商孵化、人员培训、包装设计、营销策划、产品展示的县级运营中心。对县域农产品进行统一规划和运营，做到“四统”即统一标准、统一品牌、统一销售、统一仓储配送。 | 1300 | 1300 | 100% | 10 | 10 | 100% | 产品展示运营中心、拍摄及设计影棚、创业辅导区（建立创业孵化位并负责孵化企业招商入驻）、宣传策划位、会议室、接待中心 | 2021年8月底 | 杭州闻远科技有限公司 | 乡镇村电子商务服务站点建设 | 114 | 114 | 100% | 2020年9月底 | 59
2 | 电子商务三级物流体系建设 | 县级电子商务物流中心建设
|  | 项目名称 | 项目承建企业 | 项目建设内容 | 规划建设面积（平方） | 投入使用面积（平方） | 建设 进度% | 计划整合快递企业数量 | 实际整合快递企业数量 | 建设 进度% | 功能布局情况 | 建设完 成时间 | 项目承建企业 | 项目建设内容 | 计划物流乡镇村网点数量（个）、覆盖率% | 已建成乡镇村物流网点数量（个）、覆盖率% | 建设 进度% | 建设完成时间 | 贫困村物流网点建设数量（个）
|  | 镇宁自治县农村电子商务物流体系建设 | 暂无 | 物流分拨 快递收发 城乡配送 三级物流县乡村打通 | 2200 | 2200 | 60% | 5 | 5 | 100% | 通过整合现有物流配送资源，建立开放、共享、集约的县域公共物流配送服务体系，实现农村电商物流快递配送“最初一公里和“最后一公里””问题。 主要内容有：（1）县级物流配送中心搭建支持冷链物流设施建设；（2）完善专业物流运营制度和体系；（3）乡村物流配送站点建设。 | 2021年6月底 | 重庆度牛电子商务有限公司 | 乡镇、村设物流配送服务站 | 114 | 114 | 100% | 2020年12月底 | 59
3 | 农村电子商务培训 | 项目名称 | 项目承建企业 | 项目建设内容 |  |  |  | 计划培训人次 |  | 已培训人次 |  | 建设 进度% |  | 培训贫困户人次 |  | 占总培训比例 | 计划完成时间 |  | 累计通过电商创业就业人数（个）
|  | 农村电子商务培训 | 杭州闻远科技有限公司 | 开展乡镇农村电商经纪人、新型农人培训工作，对农产品生 产基地带头人、专业协会/专业合作社及综合服务社等各类农村合作经济组织负责人、农业生产大户、运销大户、返乡农民工、大中专毕业生、农村党员及青年农民等具有农产品经营经验的人员 开展专项培训，实现每个乡镇至少有1名农村电商经纪人。 |  |  |  | 3000 |  | 4779 |  | 159.3% |  | 1249 |  | 26.3% | 已完成 |  | 3700
4 | 农产品上行体系建设 | 农产品供应链管理体系建设 | [9 empty] | 农产品品牌培育推广和营销体系建设
|  | 项目名称 | 项目承办企业 | 项目建设内容 |  |  |  | 完成情况 |  | 建设进度% |  | 项目建设内容 |  | 完成情况 |  | 建设进度% | 计划完成时间
|  | 电商供应链（农产品上行体系）建设 | 杭州闻远科技有限公司 | 针对分散生产经营的特色农产品，特别是初级非标准化农产品，制定统一的生产标准、产品标准、流通标准，进行标准化初加工、精加工、深加工等一系列处理手段，使产品的规格、存储条件、包装方式适合于线上线下推广、销售。 |  |  |  | 产品数据库基本建立起来，目前共30个品类实现网货化标准产品数据库涵盖我县域主要农业产业，如蜂糖李、樱桃、小黄姜、民族手工艺品布娃娃、牛肉干等共14大类145款产品。整合供应链30条，实现一键代发功能，掌握产品生产信息、包装、物流等环节。供应链前置云仓建立上，已经完成前置云仓建设并完善供应链硬件功能。 |  | 100% |  | 积极做好农产品深度挖掘和精细化开发，开展品牌策划和营销推广，打造具有镇宁特色的区域电商公用品牌，提高农产品附加值。 |  | 借助“乡甜·瀑乡”品牌效应，对接云集消费扶贫活动，线上线下推广营销，实现小黄姜、樱桃、火龙果、百香果、蜂糖李、香椿菜、八月瓜、折耳根、民族工艺品等线上销售、推广。 |  | 100% | 2021年12月份
|  | 农产品溯源体系建设 | [9 empty] | 电商精准扶贫项目
|  | 项目名称 | 项目承办企业 | 项目建设内容 |  |  |  | 完成情况 |  | 建设进度% |  | 项目建设内容 |  | 完成情况 |  | 建设进度% | 计划完成时间
|  | 电商供应链（农产品上行体系）建设 | 杭州闻远科技有限公司 | 加强农产品生产、流通、消费等监管，建立县级重要农产品溯源体系中心，实现重要电商农产品的溯源功能，强化“从田间到餐桌”的全程安全监管和可追溯，从源头上保障公共品牌产品质量安全和消费体验。 |  |  |  | 筛选增加溯源企业5家，目前一共22家企业入驻溯源系统，目前共计发放60万张溯源码,完成50余款农特产品溯源。已经打造完成两个农产品基地最为溯源示范基地，实现溯源可视化和物联网功能。 |  | 100% |  | 扶贫依托县级电商公共服务中心，组织电商企业、网店、村级电商服务站等帮扶建档立卡贫困户，建立电商帮扶台账，通过电商助销、安排就业、帮扶培训开店等措施帮助贫困人员增收脱贫，支持有能力、有意愿从事电商的贫困人员开设网店，创业增收，支持贫困村的村级服务站提升服务水平，拓展业务。 |  | 1.选定30处户外空墙开展作为电商精准扶贫标语宣传；举办电商扶贫培训班15场，培训电商青年4779人次，其中贫困户1249人次； 2.引导待业青年、种养殖大户、农村合作社参与电商培训并指导开设网店，帮助村民线上销售农产品，全县有80个贫困村电商主体创办了网店； 3.通过收购贫困户的蜂糖李、四月李，带动了建档立卡户户均增收3000元；良田开发有限公司与当地红心火龙果、百香果种植建档立卡贫困户签订红龙果、百香果购销协议，按高出市场收购价5%-10%的价格进行收购，带动97户建贫困户户均增收5000元以上；文钦手工艺通过加工民族布依木偶娃娃、蜡染服饰等手工艺品，直接吸纳10名建档立卡贫困户就业，每月收入3500余元；4.通过产品销售、电商培训和站点带动电商扶贫效益，已经取得一定的扶贫效益。5.构建电商中心+站点联动模式，组织站长积极参与到本地贫困户扶贫送温暖送服务中，新春慰问贫困户50余户。 |  | 100% | 2021年12月份
Note on C10: Sky123.Org:
Note on C13: Sky123.Org:
Note on C16: Sky123.Org: